## Tabelle1
Woche | Datum | Arbeitsschritte | Vorgehen | Bemerkung
1 | 03.09.2019 - 06.09.2019 | - Abstimmungen heraussuchen - Interview fragen zusammenstellen - Dokumentation gliedern | Auf admin.ch nach interessanten Abstimmungen suchen. Interviewfragen zu E-Voting herraussuchen und die Dokumentation beginnen zu gliedern. | abgeschlossen
2 | 09.09.2019 - 15.09.2019 | - Interviewfragen per Mail schicken - Vorwort/Einleitung erstellen - 1. Abstimmung dokumentieren | Interviewfragen schön ordenlich an Chris Fraser (Interviewpartner) schicken. Vorwort und Einleitung vollständig erstellen. Informationen über die 1. ausgewählte Abstimmung sammeln und dokumentieren. | abgeschlossen
3 | 16.09.2019 - 22.09.2019 | - Interviewfragen/-antworten bearbeiten - 2. Abstimmung dokumentieren - Vorbereitung ersten Meilenstein | Interviewantworten evaluieren und schön sauber Dokumentieren. Informationen über die 2. ausgewählte Abstimmung sammeln und dokumentieren. Dokumentation des Ist-, Soll- Standes für den ersten Meilenstein. | abgeschlossen, Interviewfragen konnten noch nicht bearbeitet werden, da ich die Antworten noch nicht erhalten habe.
4 | 23.09.2019 - 29.09.2019 | - 3. Abstimmung dokumentieren - 4. Abstimmung dokumentieren | Informationen über die 3. und 4. ausgewählte Abstimmung sammeln und dokumentieren. | abgeschlossen, Interviewantworten sind angekommen ich bin wieder in Zeitplanung.
1. Meilenstein 24.09.2019 (Einleitung erledigt, Kapitel 1-4 fertig)
5 | 30.09.2019 - 06.10.2019 | - 5. Abstimmung dokumentieren - Interview und E-Voting dokumentieren | Informationen über die 5. ausgewählte Abstimmung sammeln und dokumentieren. Interview und Informationen zu E-Voting dokumentieren.
6 | 07.10.2019 - 13.10.2019 | - 6. Abstimmung dokumentieren - Schlusswort erstellen | Informationen über die 6. ausgewählte Abstimmung sammeln und dokumentieren. Vorwort und Einleitung vollständig erstellen.
7 | 14.10.2019 - 20.10.2019 | - Dokumentation des Ist-, Soll- Standes für den zweiten Meilenstein - Vorbereitung zweiten Meilenstein - Säubern auf Fehler in der Dokumentation | Dokumentation des Ist-, Soll- Standes für den zweiten Meilenstein. Allgemeine Fehler bei der Dokumentation bereinigen.
8 | 21.10.2019 - 27.10.2019 | - Druck der VA - Kürzung der VA (für die gekürzte Version) - Stick besorgen | Druckauftrag der VA zu einer Druckerei geben, VA kürzen (ohne Bilder, Fliesstext) und einen Stick besorgen.
2. Meilenstein 22.10.2019 (Alle Kapitel dokumentiert, Interview dokumentiert, fehlt nur noch die Abgabe der VA)
9 | 28.10.2019 - 03.11.2019 | - Abgabe der VA auf Stick - Abgabe der VA auf BSCW - Abgabe der VA in Papierversion | Die Abgabe auf Stick vorbereiten, die VA auf BSCW hochladen und eine Papierversion von einer Druckerrei hollen
05.11 Abgabe VA